## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUÉ (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | El sistema deberá contar con un login | Se necesita un login | Para que solo las personas que van a participar en el proceso del reinado puedan hacerlo. | Notario, Juez y Administrador | 1. Se ingresa en el login las respectivas credenciales. 2. Una vez dentro, se mostrará la ventana respectiva. | Kevin Vargas | 3 | 2023-12-18 | Alta | Terminado | Se pondrá las credenciales otorgadas y se verificará si el acceso fue exitoso o no. |  | Login ReinasESPE
REQ002 | El sistema deberá contar con una pantalla principal | Se nececsita una pantalla principal que presente a las candidatas. | Para que los jueces puedan conocer a las candidatas. | Juez | 1. El usuario ingresa al sistema. 2. El usuario interactua con la información de las candidatas. | Dylan Hernández | 3 | 2023-12-18 | Alta | Terminado | Se podrá ver a las candidatas con toda su información correspondiente. |  | Pantalla principal ReinasESPE
REQ003 | El sistema debe gestionar Perfiles de los Usuarios del Sistema de Votación | Se necesita asignar roles de usuario para cada función dentro del sistema. | Se asignan roles para que cada usuario realice las funciones que necesita realizar. | Juez y Administrador | 1. Elaboración de interfaces gráficas para cada uno de los respectivos roles. | Luca de Veintemilla | 3 | 2024-02-12 | Alta | Terminado | Se ingresara al sistema con su respectivo rol para comprobar su correcto funcionamiento. |  | Gestión de Roles de Usuario
REQ004 | El sistema debe constatar envío de votos en tiempo real | En el sistema se debe poder ver en tiempo real el resultado de las calififaciones. | Se debe poder ver las calificaciones para que el evento sea transparente. | Notario | 1. Se elaborará una interfaz en la cual se mostraran tablas con la información de cada candidata y su ponderación de cada etapa del evento. | Juan Reyes | 2 | 2024-02-13 | Alta | Terminado | Se genera un prototipo de un evento de votación con los jueces a manera de ejemplo, evidenciando el envío en tiempo real de un voto. |  | Prototipo de Votación
REQ005 | El sistema debe permitir la votacion para cada evento | El sistema debe poder ser capaz de mostrar la ponderación de cada etapa del evento. | En la interfaz se pone una foto y la calificación de cada vento. | Juez | 1. Se elaborará varias interfaces de cada etapa del evento en la cual se podrá realizar una votación en la escala del 1 al 10. | Dylan Hernández | 4 | 2024-02-22 | Alta | Terminado | Se realizaran pruebas en el sistema con el administrador para comprobar si funciona el cambio de evento. |  | Registro de Eventos
REQ006 | El sistema debe generar informes sobre los resultados | El sistema reunirá todos resultados y los colocará en un PDF | Para poder entregarle los resultados a la persona que proclamará a la ganadora. | Administrador | 1. Se realizará un archivo PDF con todos los resultados obtenidos de la votación. | Luca de Veintemilla | 2 | 2024-02-23 | Alta | Terminado | Se realizarán pruebas con los resultados que se encuentran en la base de datos y se comparará si los datos corresponden o no a los generados en el PDF. |  | Generación de Resultados de la Votación
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | #N/A |  | #N/A
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| #N/A |  | #N/A |  | #N/A
| QUE | #N/A |  | PARA QUE | #N/A |  | COMO | #N/A
| NOMBRE HISTORIA |  | #N/A
| PRUEBA |  | #N/A |  |  | COMENTARIOS | #N/A