## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Ingreso al sistema | Administrador y empleado | Ingresar al sistema | Iniciar sesión y gestionar la informacion del sistema |  | Alta | Terminada
REQ001 | Pantalla Principal | Juez | Ingresar a la pantalla principal | Revisar el carrusel de candidatas del reinado |  | Alta | Terminada
REQ002 | Módulo de Login | Juez | Ingresar al sistema | Iniciar sesión y participar en la votación |  | Alta | Terminada

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Pantalla principal | Juez | Visualizar las candidatas | Revisar la información de las candidatas |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Diseño de la interfaz de la pantalla principal |  |  |  | Kevin Vargas |  | 3
REQ001-2 | Registrar a información de las candidatas |  |  |  | Juan Reyes |  | 1
REQ001-3 | Interacción dentro del carrusel |  |  |  | Dylan Hernández |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Módulo de login | Juez | Iniciar Sesión | Participar en la votación |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Crear un formulario para iniciar sesión. |  |  |  | Dylan Hernández |  | 2
REQ002-2 | Validación de campos |  |  |  | Juan Reyes |  | 2
REQ002-3 | Verificar en la base de datos |  |  |  | Luca De Veintemilla |  | 1

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3
REQ001-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ001-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Horas Estimadas | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0
Horas Estimadas Restantes | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0