## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
Sprint 1
REQ001 | Módulo de Login | Juez | Ingresar al sistema | Iniciar sesión y participar en la votación |  | Alta | Terminada
REQ002 | Pantalla Principal | Juez | Ingresar a la pantalla principal | Revisar la información de las candidatas del reinado |  | Alta | Terminada

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Módulo de login | Juez | Iniciar Sesión | Participar en la votación |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear un formulario para iniciar sesión. |  |  |  | Dylan Hernández |  | 2
REQ001-2 | Validación de campos |  |  |  | Juan Reyes |  | 2
REQ001-3 | Verificar en la base de datos |  |  |  | Luca De Veintemilla |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Pantalla principal | Juez | Visualizar las candidatas | Revisar la información de las candidatas |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Diseño de la interfaz de la pantalla principal |  |  |  | Kevin Vargas |  | 3
REQ002-2 | Registrar a información de las candidatas |  |  |  | Juan Reyes |  | 1
REQ002-3 | Interacción dentro del carrusel |  |  |  | Dylan Hernández |  | 1

## burdonchart
|  | Estimado | Dia 8 | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
1 | REQ001-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
2 | REQ001-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
3 | REQ001-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
4 | REQ002-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
5 | REQ002-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
6 | REQ002-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
|  |  | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
| Horas Estimadas | 11 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0
| Horas Estimadas Restantes | 11 | 10.2667 | 9.5333 | 8.8 | 8.0667 | 7.3333 | 6.6 | 5.8667 | 5.1333
Conclusiones Puede concluirse lo siguiente de acuerdo a cada uno de los Sprints:
- Sprint 1 (Días 8 a 1): En el Primer Sprint se observa que se trabajó con un tiempo similar a lo requerido, casi ajustado en el día 5. Sin embargo, se logra terminar el trabajo dentro del período solicitado.
Recomendaciones
Se toma como referencia este primer sprint y su metodología de trabajo para aplicarlo en el segundo sprint y ver el progreso del mismo