## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUÉ (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | El sistema deberá contar con una pantalla principal | Se nececsita una pantalla principal que presente a las candidatas. | Para que los jueces puedan conocer a las candidatas. | Juez | 1. El usuario ingresa al sistema. 2. El usuario interactua con la información de las candidatas. | Kevin Vargas | 5 | 2023-12-19 | Alta | Terminado | Se podrá ver a las candidatas con toda su información correspondiente. |  | Pantalla principal ReinasESPE
REQ002 | El sistema deberá contar con un login | Se necesita un login | Para que solo las personas que van a participar en el proceso del reinado puedan hacerlo. | Notario, Juez y Administrador | 1. Se ingresa en el login las respectivas credenciales. 2. Una vez dentro, se mostrará la ventana respectiva. | Luca de Veintemilla | 5 | 2023-12-26 | Alta | En proceso | Se pondrá las credenciales otorgadas y se verificará si el acceso fue exitoso o no. |  | Login ReinasESPE
REQ003 | El sistema debe permitir la votación simultánea | El sistema de votación de reinas debe poder estar disponible en la red. | Para que todos los implicados en el proceso de votación puedan acceder de manera individual desde una laptop. | Notario, Juez y Administrador | 1. Se debe lanzar el servidor de la aplicación web hacia la IP de la red en la que todos los implicados están conectados. | Juan Reyes | 3 | 2024-01-09 | Alta | En proceso | Se utilizarán los equipos necesarios para comprobar si esta funcionando correctamente la red. |  | Gestión de la Red
REQ004 | El sistema debe gestionar Perfiles de los Usuarios del Sistema de Votación | Se necesita asignar roles de usuario para cada función dentro del sistema. | Se asignan roles para que cada usuario realice las funciones que necesita realizar. | Notario, Juez y Administrador | 1. Elaboración de interfaces gráficas para cada uno de los respectivos roles. | Dylan Hernández | 6 | 2024-01-02 | Alta | En proceso | Se ingresara al sistema con su respectivo rol para comprobar su correcto funcionamiento. |  | Gestión de Roles de Usuario
REQ005 | El sistema debe restringir los votos al evento seleccionado. | El sistema no debe permitir proceder en los eventos | Para que todos los jueces voten y no hay uno mas adelantado que otro | Juez | 1. Durante cada uno de los eventos se debe esperar a la votación. | Kevin Vargas | 3 | 2024-01-16 | Alta | En proceso | Se verifica si algún juez avanza sin contar con todos los votos completos del evento. |  | Restricción de votacion por evento
REQ006 | El sistema debe constatar envío de votos en tiempo real | En el sistema se debe poder ver en tiempo real el resultado de las calififaciones. | Se debe poder ver las calificaciones para que el evento sea transparente. | Notario | 1. Se elaborará una interfaz en la cual se mostraran tablas con la información de cada candidata y su ponderación de cada etapa del evento. | Kevin Vargas | 6 | 2024-01-23 | Alta | En proceso | Se genera un prototipo de un evento de votación con los jueces a manera de ejemplo, evidenciando el envío en tiempo real de un voto. |  | Prototipo de Votación
REQ007 | El sistema debe permitir la votacion para cada evento | El sistema debe poder ser capaz de mostrar la ponderación de cada etapa del evento. | En la interfaz se pone una foto y la calificación de cada vento. | Juez | 1. Se elaborará varias interfaces de cada etapa del evento en la cual se podrá realizar una votación en la escala del 1 al 10. | Juan Reyes | 8 | 2024-01-27 | Alta | En proceso | Se realizaran pruebas en el sistema con el administrador para comprobar si funciona el cambio de evento. |  | Registro de Eventos
REQ008 | El sistema debe generar informes sobre los resultados | El sistema reunirá todos resultados y los colocará en un PDF | Para poder entregarle los resultados a la persona que proclamará a la ganadora. | Presentadora | 1. Se realizará un archivo PDF con todos los resultados obtenidos de la votación. | Luca de Veintemilla | 5 | 2024-01-27 | Alta | No iniciado | Se realizarán pruebas con los resultados que se encuentran en la base de datos y se comparará si los datos corresponden o no a los generados en el PDF. |  | Generación de Resultados de la Votación
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Juez |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 5 |  | Alta |  | Kevin Vargas
| QUE | Se nececsita una pantalla principal que presente a las candidatas. |  | PARA QUE | Para que los jueces puedan conocer a las candidatas. |  | COMO | 1. El usuario ingresa al sistema. 2. El usuario interactua con la información de las candidatas.
| NOMBRE HISTORIA |  | Pantalla principal ReinasESPE
| PRUEBA |  | Se podrá ver a las candidatas con toda su información correspondiente. |  |  | COMENTARIOS | 0