## Hoja1
Columnas | Actividades | Duración | Fecha de inicio | Fecha de entrega | % avance | Quién es el encargado | Status | Comentarios
Requisitos
1 | Selección tema de proyecto | 30 minutos | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 100% | Todos los integrantes | Completado
2 | Elaboración perfil de proyecto | 8 dias | 2023-11-16 | 2023-11-22 | 100% | Todos los integrantes | Completado
3 | Defensa perfil de proyecto | 20 minutos | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 100% | Todos los integrantes | Completado
Analisis
4 | Revisión de requisitos | 1 hora | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 100% | Todos los integrantes | Completado
6 | Especificacion de requisitos | 4 dias | 2023-11-30 | 2023-11-01 | 100% | Todos los integrantes | Completado
5 | Verificación de interfaces | 3 dias | 2023-12-01 | 2013-12-04 | 100% | Todos los integrantes | Completado
7 | Modelado de datos | 2 dias | Tentativo | Tentativo | 100% | Todos los integrantes | Completado
8 | Definición de historias de usuario | 1 hora | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 100% | Todos los integrantes | Completado
9 | Definición casos de prueba | 2 dias | Tentativo | Tentativo | 100% | Todos los integrantes | Completado
10 | Establecimiento de actividades | 1 dia | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 100% | Todos los integrantes | Completado
Diseño
11 | Establecimiento de arquitectura | 1 dia | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 100% | Dylan Hernández | Completado
12 | Aceptación de la arquitectura | 1 dia | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 100% | Todos los integrantes | Completado
13 | Carga de datos | 2 dias | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 100% | Luca De Veintemilla | Completado
14 | Verificacion de SI | 1 dia | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 100% | Juan Reyes, Kevin Vargas | Completado
15 | Revisión modelado BD | 5 dias | 2023-11-22 | 2023-11-26 | 100% | Luca de Veintemilla | Completado
SPRINT 1, 2 (Completado)
16 | Modulo de Interfaces SPRINT 1 | 10 dias | 2024-01-09 | 2024-01-19 | 100% | Kevin Vargas | Completado
17 | Modulos de Login SPRINT 2 | 10 dias | 2024-01-11 | 2024-01-21 | 100% | Dylan Hernández | Completado
18 | Revisión Sprint Tutor | 1 día | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 100% | Todos los integrantes | Completado
19 | Presentación Sprint 1 y 2 | 1 día | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 100% | Todos los integrantes | Completado
20 | Reporte de Errores | 1 día | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 100% | Tester | Completado
SPRINT 3 , 4, 5, 6
21 | Modulos de Jueces SPRINT 3 | 3 dias | 2024-01-16 | 2024-01-19 | 0% | Luca De Veintemilla | En proceso
22 | Modulo notario SPRINT 4 | 2 dias | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 0% | Juan Reyes, Dylan Hernández | En proceso
23 | Modulo de Resultados SPRINT 5 | 2 dias | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 0% | Kevin Vargas, Luca De Veintemilla | Por iniciar
24 | Modulo redes SPRINT 6 | 2 dias | 2024-01-25 | 2024-01-27 | 0% | Juan Reyes | Por iniciar
PRUEBA Y DESPLIEGUE
25 | Analisis de pruebas | ? | Tentativa | Tentativa | 0% | Kevin Vargas | Por iniciar
26 | Corrección de bugs | ? | Tentativa | Tentativa | 0% | Hernández Dylan | Por iniciar
27 | Presentación final | ? | Tentativa | Tentativa | 0% | Todos los integrantes | Por iniciar