## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
Sprint 1
REQ001 | Módulo de Login | Juez | Ingresar al sistema | Iniciar sesión y participar en la votación |  | Alta | Terminada
REQ002 | Pantalla Principal | Juez | Ingresar a la pantalla principal | Revisar la información de las candidatas del reinado |  | Alta | Terminada
Sprint 2
REQ003-1 | Gestión de Roles | Juez | Poder votar | Elegir a la ganadora del certamen |  | Alta | Terminada
REQ003-2 | Gestión de Roles | Administrador | Cambiar de eventos | Controlar el flujo de la votación |  | Alta | Terminada
REQ004 | Prototipo de Votación | Notario | Monitorear la votación | Asegurarme de que todos los jueces esten votando |  | Alta | Terminada
Sprint 3
REQ005 | Registro de eventos | Juez | Votar en cada evento | Ponderar a cada candidata por evento |  | Alta | Terminada
REQ006 | Generación de resultados de votacion | Administrador | Generar el reporte | Visualizar las ganadoras del certamen |  | Alta | Terminada

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Módulo de login | Juez | Iniciar Sesión | Participar en la votación |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear un formulario para iniciar sesión. |  |  |  | Dylan Hernández |  | 3
REQ001-2 | Validación de campos |  |  |  | Juan Reyes |  | 2
REQ001-3 | Verificar en la base de datos |  |  |  | Luca De Veintemilla |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Pantalla principal | Juez | Visualizar las candidatas | Revisar la información de las candidatas |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Diseño de la interfaz de la pantalla principal |  |  |  | Kevin Vargas |  | 2
REQ002-2 | Registrar a información de las candidatas |  |  |  | Juan Reyes |  | 2
REQ002-3 | Interacción dentro del carrusel |  |  |  | Dylan Hernández |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ003-1 | Gestión de Roles | Juez | Poder votar | Elegir a la ganadora del certamen |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Crear un modulo de votación |  |  |  | Dylan Hernández |  | 2
REQ003-2 | Gestión de Roles | Administrador | Cambiar de eventos | Controlar el flujo de la votación |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-2 | Crear un panel de control de eventos |  |  |  | Luca de Veintemilla |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ004 | Prototipo de Votación | Notario | Monitorear la votación | Asegurarme de que todos los jueces esten votando |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Crear un panel de monitor de votación |  |  |  | Kevin Vargas |  | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ005 | Registro de eventos | Juez | Votar en cada evento | Ponderar a cada candidata por evento |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ005-1 | Crear interfaz por evento 1, 2 y 3 |  |  |  | Kevin Vargas |  | 2
REQ005-2 | Crear alerta de confirmación |  |  |  | Juan Reyes |  | 1
REQ005-3 | Crear pantalla de espera |  |  |  | Luca De Veintemilla |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ006 | Generación de resultados de votacion | Administrador | Generar el reporte | Visualizar las ganadoras del certamen |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ006-1 | Generar reporte de calificaciones |  |  |  | Kevin Vargas |  | 2

## burdonchart
|  | Estimado | Dia 22 | Dia 21 | Dia 20 | Dia 19 | Dia 18 | Dia 17 | Dia 16 | Dia 15 | Dia 14 | Dia 13 | Dia 12 | Dia 11 | Dia 10 | Dia 9 | Dia 8 | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
1 | REQ001-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
2 | REQ001-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
3 | REQ001-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
4 | REQ002-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
5 | REQ002-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
6 | REQ002-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
7 | REQ003-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
8 | REQ003-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
9 | REQ004-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
10 | REQ005-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
11 | REQ005-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
12 | REQ005-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
13 | REQ004-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
|  |  | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
| Horas Estimadas | 22 | 19 | 18 | 18 | 17 | 15 | 14 | 11 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0
| Horas Estimadas Restantes | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
Conclusiones Puede concluirse lo siguiente de acuerdo a cada uno de los Sprints:
- Sprint 1 (Días 22 a 16): En el Primer Sprint se observa que se trabajó con un tiempo similar a lo requerido, casi ajustado en el día 12. Sin embargo, se logra terminar el trabajo dentro del período solicitado. - Sprint 2 (Días 15 a 8): En el Segundo Sprint se observa que se trabajó con un tiempo similar a lo requerido, casi ajustado con un margen mínimo holgado de adecuación al rendimiento teórico. Sin embargo, se logra terminar el trabajo dentro del período solicitado.
- Sprint 3 (Días 7 a 1): En el Tercer Sprint se observa que el tiempo requerido para el desarrollo del mismo es ajustado con un margen más amplio que el anterior sprint ya que se adecuó en términos de tiempo/entrega.